## Sheet1
Android线上更新文件为测试包故障报告
故障时间 | 2018.10.20 11:25 - 2018.10.20 13:24
故障发现方式 | 故障来源：李潇奇在工作群反馈问题
故障影响产品 | Fansclub安卓客户端
故障影响面 | 部分Android用户由V1.0.6更新后为测试包，导致无法正常使用；波及用户需在文件管理中删除包文件后，才能在官网正常下载使用
直接损失：Android用户流失大约49人
计算方式：故障前人均上线数（7D）-故障后人均上线数
（350+325+338+343+344+389+348）/7-（302+298）/2=48.14
故障等级 | P1
故障处理人 | 故障处理负责人 | 李潇奇
| 参与处理人员 | 黄嗣楠，周忠齐，金海鑫
故障处理过程 | 此次不填写
原因分析及总结 | 主要原因概况总结
（1）服务端新需求测试未通过就发布至正式环境
（2）Android测试包和正式包文件名一致，后台更新包传为测试包后，正式环境下用户也可更新成功，缺乏容错处理
预防措施 | （1）版本发布流程规范（发版由固定人员负责，发版前一天需确认更新文案和更新方式）
（2）Android测试包和正式包做区分（包名，文件名）
（3）服务/客户端测试人员验证通过后才能发布至正式环境
（4）周末由技术人员/运营人员值班，负责解答和处理Debug俱乐部和相关群反馈问题
以下内容在故障Review会议完成后填写
故障责任 | 故障主要责任人 | 此次不填写
故障Action | Action编号 | Action责任人 | Action内容 | Action完成时间
| 1 | 金海鑫 | 发布流程规范 | 2018-10-22
| 2 | 周忠齐 | 测试包，正式包包名区分 | 2018-11-05
| 3 | 安娜 | 波及用户召回 | 待定
| 4 | 李潇奇 | 值班规则确认 | 待定
5
6