## 测试报告
聊天室（IOS）第1轮测试-测试报告
测试内容 | 主要：聊天卡片，聊天室（IOS） 其他：注册&登陆，设置，个人中心等 | 测试时间 | 3/25下午
缺陷情况 | IOS： 总数：59 高：23，中：36
预警： 1.举报接口尚未对接，由于整体重构，涉及到图片上传的模块均有问题 2.聊天模块高等级BUG比较多，主要集中在聊天室逻辑处理（麦序及人数维护，不同场景下推拉流），需优先修复 3.IOS测试机较少，可能会影响正常的测试及调试 优先级高： 【iOS】【crash】在聊天卡片列表非第一个时，用户点击下方创建聊天室，并最小化返回至卡片，应用闪退 【IOS】【ｃｒａｓｈ】其他用户加入聊天室后，主播端闪退（14：07） 【IOS】【crash】用户创建聊天室后即闪退（3/25 13：44-13:46） 【IOS】【聊天卡片】网速较差时，不断向后查看卡片，当前卡片并未拉到流但一直播放之前卡片的流信息 【IOS】【聊天卡片】聚会页面不断向后查看（已查看过的卡片可能没有加载），而后所有卡片会一直处于loadiｎｇ状态（此时网络良好） 【IOS】【聊天】用户正在围观房间时退出登陆，后台仍一直拉流 【IOS】【聊天】用户拔出耳机后会中断拉流1-2s，而后恢复正常 【IOS】【聊天室】用户通过卡片加入聊天室后并退出，再次通过卡片进入后，聊天室内会不显示主播头像（30%） 【IOS】【聊天室】用户通过聊天室卡片进入聊天室后，最小化返回至卡片，并再次进入此直播间，会提示：加入失败请退出重试 【IOS】【聊天卡片】主播关闭聊天室后，概率性无法正常关闭聊天室，其他端仍能听到其他端声音（40%） 【IOS】【聊天室】用户加入聊天室且在聊天室内，网络中断后恢复正常，无法再次在聊天室内发送消息（推拉流正常） 【IOS】【聊天室卡片】用户通过聊天室卡片围观并加入聊天室而后退出返回至聊天卡片，卡片中仍有此用户在麦序 【IOS】【邀请通知】用户在非聊天室页面收到其他用户的聊天室通知时，点击围观无反应，不会进入相应的卡片 【IOS】【邀请通知】用户在非聊天室页面收到其他用户的聊天室通知时，点击围观无反应，不会进入相应的卡片 【IOS】【聊天室】聊天室内无法发送表情包或者图片，点击无响应 【IOS】【注册&登陆】注册页面上传用户头像，提示上传图片失败 【IOS】【评论】评论动态时添加配图，没有请求api/club/moment，导致评论失败 【IOS】【举报】动态举报没有请求接口， /reportViolation 【IOS】【动态】用户发布含有图片的动态，没有请求/api/club/moment接口导致发布失败 【IOS】【资料卡片】聊天室内点击其他用户头像，资料卡片右上角没有举报入口 【IOS】【资料卡片】聊天室内点击其他用户头像，资料卡片右上角没有举报入口