## 测试报告
聊天室（IOS）第2轮测试-测试报告
测试内容 | 主要：聊天卡片，聊天室（IOS） 其他：注册&登陆，设置，个人中心等 | 测试时间 | 3/27上午
缺陷情况 | IOS：已解决32 剩余：50，新增：23 高：20，中：30
1.目前，聊天模块高等级BUG比较多，主要集中人数维护，麦序状态及及房间状态维护；服务端-客户端需及时对接联调 2.举报接口尚未对接 优先级高，部分如下，需重点关注： 【PHP】【聊天室】聊天室无人连麦时，部分房间仍一直存在，理应销毁（如：65059707） 【IOS&PHP】【聊天室】用户因网络异常离线后，其他端一直显示此用户在麦序中 【IOS＆PHP】【聊天室】主播创建后，前往社区页面浏览１－２m，聊天室会高概率被自动解散 【IOS】【聊天室】主播端关闭聊天室，其他端没有收到通知，卡片列表中此聊天室状态正常，理应为：聚会结束 【IOS】【聊天室】用户加入聊天室后并最小化返回至卡片，当出现音频采集异常时，点击卡片无法进入聊天室 【IOS】【crash】浏览卡片过程中，后面无新的卡片时，刷新弹窗点击取消，应用闪退（出现2次） 【IOS】【crash】主播解散聊天室后，应用闪退（出现2次） 【IOS】【聊天室】聊天室用户前往相机拍照会提示：音频采集异常 【IOS】【聊天】用户正在围观房间时退出登陆，后台仍一直拉流 【IOS】【邀请通知】非聚会页面，收到新的邀请通知后，顶部栏概率性不显示邀请通知弹窗，但私信能收到