## 测试报告
聊天室（Android）第6轮测试-测试报告
测试内容 | 主要：聊天卡片，聊天室（Android） | 测试时间 | 4/4上午
缺陷情况 | IOS：已解决96 剩余：22 高：6，中：16
外部因素： 4号15点前wifi网络较差，影响测试及开发修改问题的进度，有延期风险 优先级高，部分如下，需重点关注： 【推流】用户创建聊天室成功后，会概率性推流失败（20%）） 【卡片】网速较差时，已在聊天室的用户通过卡片进入其他聊天室，点击第一次无反应，再次点击进入聊天室，但提示：加入房间失败 【卡片】用户围观卡片时切换至其他模块，如社区，但是仍一直拉流；理应中止拉流，当用户加入聊天室时切换为其他模块需继续拉流 【拉流】在浏览卡片1时并进入此聊天室，会播放2路流（30%）