## 测试报告
聊天室（IOS-4,Android-3)测试
测试内容 | 主要：聊天卡片，聊天室（IOS&Android） | 测试时间 | 3/30 下午
缺陷情况 | Android：已解决36 剩余：42 高：19，中：23
IOS：已解决68 剩余：29 高：14，中：15
1.IOS客户端出现闪退概率较高，需优先修复，同时关注bugly 2.Android客户端聊天室麦序不稳定及拉流问题需注意，如：用户在浏览卡片过程中多路流会重叠 3.其中，共性问题：聊天室消息较少时下拉所有的消息会显示重复（需排查，如若是云信方问题，需及时沟通）
Android部分问题如下，需重点关注： 【卡片】快速浏览卡片时，会出现卡片卡住，而后应用闪退 【卡片】围观过多张卡片并成功拉到流后，多路流会重叠一起 【邀请通知】非聚会页面收到好友的聊天邀请，顶部栏未显示邀请通知，但私信里有显示 【聊天室】聊天室消息较少时下拉所有的消息会显示重复 【卡片】用户所浏览的聊天室卡片收到新的消息通知时，卡片没有显示最新的消息（10%） 【拉流】加入聊天室后退出，双击返回退出APP，概率性后台一直播放音乐（10%） 【聊天室】网络环境较差，待网络恢复正常推流概率性推流失败（50%） 【聊天室】用户加入聊天室（>2）,麦序中部分用户头像渲染失败*（20%，附图） 【聊天室】1 2号用户同时上麦两端均没有显示自己在麦序中 【聊天室】房间内有23用户依次上麦，23号退出后2号再次上麦，麦序中仍会显示3号
IOS部分问题如下，需重点关注 【crash】创建聊天室成功后应用即闪退（50%,发生3/30，14：01，14：04） 【crash】用户通过卡片进入聊天室时应用闪退（3/30 13：53左右） 【crash】新用户注册成功后，进入聚会首页即闪退（2次，3/28 22：21） 【crash】重新获取卡片点击确认，应用闪退（2次） 【聊天室】围观时前往社区tab，拉流会中断(IOS 9.3.3) 【聊天室】聊天室消息较少时下拉所有的消息会显示重复 【卡片】卡片浏览过程中会出现提示：播放器初始化失败，导致拉流失败（5%） 【聊天室】用户加入聊天室且在聊天室内，网络中断后恢复正常，无法再次在聊天室内发送消息（推拉流正常） 【IOS】【邀请通知】非聚会页面，收到新的邀请通知后，顶部栏概率性不显示邀请通知弹窗，但私信能收到